## Lingkup kerja
Work Base Structure Proyek PKM KC
Kode WBS | Kegiatan | Detil Kegiatan | Bobot pekerjaan (%) | Bobot pelaksanaan (%)
1 | Persiapan alat dan bahan | Persiapan alat dan bahan
1.1 |  | Breakdown kegiatan dan waktu pelaksanaan | 3
1.2 |  | Pembelian alat dan bahan | 2
1.3 |  | Penyusunan surat izin | 2
1.4 |  | Perizinan lab | 3
|  | total | 10
2 | Perencanaan alat | Perencanaan alat
2.1 |  | Desain dan simulasi rangkaian elektronik | 6
2.2 |  | Desain dan simulasi program mikrokontroller | 6
2.3 |  | Desain box kontrol | 4
2.4 |  | Desain dan validasi PCB | 2
2.5 |  | Perancangan dan simulasi program web | 6
2.6 |  | Desain cetakan beton khusus | 3
2.7 |  | Desain dan simulasi algoritma prediksi beton | 7
2.8 |  | Evaluasi perencanaan total alat | 1
|  | total | 35
3 | Pembuatan alat | Pembuatan alat
|  | Cetak PCB | 1
3.1 |  | Assembly komponen elektronik | 4
3.2 |  | Pembuatan cetakan beton khusus | 3
3.3 |  | Pembuatan box kontrol | 4
3.4 |  | Wiring komponen ke cetakan | 4
3.5 |  | konfigurasi server | 3
3.6 |  | mendeploy program web pada server | 3
3.7 |  | mendeploy program prediksi beton | 2
3.8 |  | Evaluasi alat jadi | 1
|  | total | 25
4 | Testing | Testing
4.1 |  | Pengecoran sample beton | 5
4.1.2 |  | Untuk suhu dan susut | 2.5
4.2.2 |  | Untuk tes kuat tekan silinder | 2.5
4.2 |  | Kalibrasi pengukuran dari alat | 3
4.3 |  | Tes sensitifitas pengukuran susut beton | 2
4.4 |  | Tes sensitifitas pengukuran suhu beton | 2
4.5 |  | Tes kuat tekan beton | 2
4.6 |  | Rekapan hasil pengujian | 2
4.7 |  | Evaluasi dan Kajian peforma alat | 2
4.8 |  | Kalkulasi maturity indeks | 2
|  | total | 20
5 | Penulisan laporan | Penulisan laporan
5.1 |  | Penyusunan dan pengajuan lembar pengesahan | 0.5
5.2 |  | Penyusunan bab 1 | 1
5.3 |  | Penyusunan bab 2 (target luaran) | 1
5.4 |  | Penyusunan bab 3 (metode pelaksanaan) | 1
5.5 |  | Penyusunan bab 4 (hasil yang dicapai) | 1
5.6 |  | Penyusunan bab 5 (potensi hasil) | 1
5.7 |  | Penyusunan bab 6 (rencana tahap selanjutnya) | 1
5.8 |  | Penyusunan dan rekapan penggunaan dana | 1
5.9 |  | Penyusunan nota pengeluaran | 0.25
5.10 |  | Penyusunan dokumentasi kegiatan | 0.25
5.11 |  | Evaluasi dan finishing laporan | 2
|  | total | 10
|  | Total Seluruh kegiatan | 100

## Rencana anggaran baru
No. | Jenis Pengeluaran | Volume | Harga Satuan | Nilai (Rp)
(Rp)
1 | Barang Habis Pakai
| Mikrokontroller ESP32 devkit v4 | 2 unit | Rp. 80.000 | Rp. 160.000
| Digital caliper 1 | 1 unit | Rp. 975.000 | Rp. 975.000
| Digital caliper 2 | 1 unit | Rp. 975.000 | Rp. 975.000
| Breadboard | 1 unit | Rp. 32.000 | Rp. 32.000
| Kabel jumper | 2 paket | Rp. 15.000 | Rp. 30.000
| Adaptor 12v 1A | 1 unit | Rp. 20.500 | Rp. 34.000
| DC stepdown (lm 2596) | 1 unit | Rp. 12.000 | Rp. 12.000
| Termokopel tipe K | 3 unit | Rp. 30.000 | Rp. 90.000
| Komponen elektronik lain | 1 paket | Rp. 100.000 | Rp. 100.000
| Konektor (molex, pinheader, mur, baut, dll) | 1 paket | Rp. 50.000 | Rp. 50.000
| Pasir | 0.25 kol | Rp. 280.000 | Rp. 70.000
| Batu kerikil | 0.25 kol | Rp. 290.000 | Rp. 72.500
| Cetakan Betonz | 1 unit | Rp. 600.000 | Rp. 600.000
| Cetakan Beton A | 1 unit | Rp. 600.000 | Rp. 600.000
| Semen OPC | 2 sak | Rp. 50.000 | Rp. 100.000
| Styrofoam tebal 1 cm 100 x 50 | 5 lembar | Rp. 20.000 | Rp. 100.000
| Acrylic case ESP32 | 1 unit | Rp. 35.000 | Rp. 35.000
| Timah | 1 unit | Rp. 44.000 | Rp. 44.000
| Solder | 1 unit | Rp. 70.000 | Rp. 70.000
| Peralatan K3 | 4 paket | Rp. 50.000 | Rp. 200.000
| Kabel 3p | 5 meter | Rp. 6.000 | Rp. 30.000
SUB TOTAL |  |  |  | 4372000
2 | Belanja Sewa dan Jasa
| Sewa hosting | 6 bulan | Rp. 50.000 | Rp. 300.000
| Sewa domain web | 1 tahun | Rp. 168.000 | Rp. 168.000
SUB TOTAL |  |  |  | 468000
3 | Transportasi Lokal
| Transport lokal (untuk keperluan pembelian bahan dan uji coba) | 4 | Rp. 100.000 | Rp. 400.000
SUB TOTAL |  |  |  | 400000
4 | Lain-lain
| Print administrasi | 100 | Rp. 500 | Rp. 50.000
| Jasa cetak PCB | 1 unit | Rp. 200.000 | Rp. 200.000
| Alat tulis kantor | 4 | Rp. 30.000 | Rp. 120.000
| Perlengkapan protokol kesehatan | 4 | Rp. 80.000 | Rp. 320.000
| Publikasi jurnal | 1 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000
| Materai | 2 | Rp. 10.000 | Rp. 20.000
SUB TOTAL |  |  |  | 1710000
GRAND TOTAL |  |  |  | 6950000
GRAND TOTAL (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

## Rencana Jadwal
Kode WBS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.1.2
4.2.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

## Anggaran pelaksanaan
Kode WBS | Kegiatan | Bobot terhadap total (%) | Bobot pelaksanaan (%) | Biaya yang keluar